Согласовано:                                                                                                                                                                       Утверждаю:                                                                                                                                                                                                                              на педагогическом совете №3                                                                                                                                           Директор МКОУ СОШ № 7:

от 18 января 2017г                                                                                                                                                               ___________  Сабутова З.К.

«     »______________ 2017г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МКОУ СОШ № 7 им. М.ГОРЬКОГО в 2017 – 2018 учебном году

| 1.Анализ проведения ГИА – 9-х и ГИА – 11-х классах в 2017 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Тема |  | Сроки | Ответственные |
| 1. |  | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в 9-х и ГИА в 11-х классах в 2017г. | Июнь 2017г. | Директор Заместитель директора по УВР |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
| 1. |  | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным предметам. | Август 2017г. | Заместитель директора по УВР, учителя-предметники. |
| 2. |  | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным предметам. | Сентябрь 2017г. | Заместитель директора по УВР, учителя-предметники. |
| 3. |  | Прохождение курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА в соответствии со сроками. | В течение года | Заместитель директора по УВР, руководители МО |
| 4. |  | Работа со слабоуспевающими и отстающими обучающимися 9-х классов по предметам. | В течение года | Руководители МО, учителя-предметники. |
| 3.Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 1. |  | Подготовка нормативных правовых актов МКОУ СОШ № 7 по организации и проведению ГИА в 9-х и ГИА в 11-х классах в 2018г. | Сентябрь-ноябрь 2017г. | Директор Заместитель директора по УВР |
| 2. |  | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА в 9-х и ГИА в 11-х классах в 2018г. | Сентябрь-октябрь 2017г. | Заместитель директора по УВР |
| 4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |
| 1. |  | Организация и проведение обучения для организаторов ППЭ | В течение года | Заместитель директора по УВР |
| 2. |  | Организация и проведение обучения выпускников текущего года по заполнению и оформлению бланков ГИА. | В течение года | Классные руководители, учителя – предметники. |
| 5. Организационное сопровождение ГИА – 9 и ГИА – 11 |  |  |  |  |
| 1. |  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2018 году из числа: - выпускников школы текущего учебного года; - выпускников прошлых лет; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. | До декабря 2016г. | Заместитель директора по УВР |
| 2. |  | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА: организаторов ППЭ, технического специалиста ППЭ. | До апреля | Директор Заместитель директора по УВР |
| 3. |  | Организация и проведение итогового сочинения: - в основной срок; - в дополнительные сроки. | Декабрь 2017г. – май 2018г. | Заместитель директора по УВР |
| 4. |  | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ. | Декабрь – май 2017 – 2018г. | Директор Заместитель директора по ИКТ |
| 5. |  | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | Март – апрель 2018 г. | Директор Заместитель директора по АХЧ |
| 6. |  | Организация проверки к проведению ГИА готовности ППЭ | Апрель – май 2018г. | Директор Руководитель ППЭ Заместитель директора по ИКТ |
| 6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |
| 1. |  | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей). Родительские собрания, беседы. | Сентябрь 2017 – май 2018г. | Директор Заместитель директора по УВР Классные руководители |
| 2. |  | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2018г. | По плану | Директор Заместитель директора по УВР Классные руководители |
| 3. |  | Организация контроля за оформлением информационных стендов в МКОУ СОШ №7 по процедуре проведения ГИА в 2018 году, размещение соответствующей информации на сайте школы. | Сентябрь 2017 – май 2018г. | Директор Заместитель директора по УВР Заместитель директора по ИКТ Классные руководители |

Директор МКОУ СОШ № 7                               Сабутова З.К.