Согласовано: Утверждаю: на педагогическом совете №3 Директор МКОУ СОШ № 7:

от 18 января 2017г \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сабутова З.К.

 « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МКОУ СОШ № 7 им. М.ГОРЬКОГО в 2017 – 2018 учебном году

|  |
| --- |
| **1.Анализ проведения ГИА – 9-х и ГИА – 11-х классах в 2017** |
| **№ п/п** | **Тема**  | **Сроки**  | **Ответственные**  |
| 1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в 9-х и ГИА в 11-х классах в 2017г. | Июнь 2017г. | ДиректорЗаместитель директора по УВР |
| **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
| 1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным предметам. | Август 2017г. | Заместитель директора по УВР,учителя-предметники. |
| 2. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным предметам. | Сентябрь 2017г. | Заместитель директора по УВР,учителя-предметники. |
| 3. | Прохождение курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА в соответствии со сроками. | В течение года | Заместитель директора по УВР,руководители МО |
| 4. | Работа со слабоуспевающими и отстающими обучающимися 9-х классов по предметам. | В течение года | Руководители МО,учителя-предметники. |
| **3.Нормативно-правовое обеспечение** |
| 1. | Подготовка нормативных правовых актов МКОУ СОШ № 7 по организации и проведению ГИА в 9-х и ГИА в 11-х классах в 2018г. | Сентябрь-ноябрь 2017г. | ДиректорЗаместитель директора по УВР |
| 2. | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА в 9-х и ГИА в 11-х классах в 2018г. | Сентябрь-октябрь 2017г. | Заместитель директора по УВР |
| **4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** |
| 1. | Организация и проведение обучения для организаторов ППЭ | В течение года | Заместитель директора по УВР |
| 2. | Организация и проведение обучения выпускников текущего года по заполнению и оформлению бланков ГИА. | В течение года | Классные руководители, учителя – предметники. |
| **5. Организационное сопровождение ГИА – 9 и ГИА – 11** |
| 1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2018 году из числа: - выпускников школы текущего учебного года; - выпускников прошлых лет; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. | До декабря 2016г. | Заместитель директора по УВР |
| 2. | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА: организаторов ППЭ, технического специалиста ППЭ. | До апреля | ДиректорЗаместитель директора по УВР |
| 3. | Организация и проведение итогового сочинения:  - в основной срок; - в дополнительные сроки. | Декабрь 2017г. – май 2018г. | Заместитель директора по УВР |
| 4.  | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ. | Декабрь – май 2017 – 2018г. | ДиректорЗаместитель директора по ИКТ |
| 5. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | Март – апрель 2018 г. | ДиректорЗаместитель директора по АХЧ |
| 6. | Организация проверки к проведению ГИА готовности ППЭ | Апрель – май 2018г. | ДиректорРуководитель ППЭЗаместитель директора по ИКТ |
| **6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** |
| 1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей). Родительские собрания, беседы. | Сентябрь 2017 – май 2018г. | ДиректорЗаместитель директора по УВРКлассные руководители |
| 2.  | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2018г. | По плану | ДиректорЗаместитель директора по УВРКлассные руководители |
| 3. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в МКОУ СОШ №7 по процедуре проведения ГИА в 2018 году, размещение соответствующей информации на сайте школы. | Сентябрь 2017 – май 2018г. | ДиректорЗаместитель директора по УВРЗаместитель директора по ИКТКлассные руководители |

Директор МКОУ СОШ № 7 Сабутова З.К.